## 구현단계
구현 단계 체크리스트
|  |  | 현재 구현 진행률 | 23.08% | 30.77% | 34.62% | 79.23% | 100% | 0% | 0%
비즈니스 요구사항 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
|  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | [6 empty] | 이슈사항 및 통제결과 (누적 기재)
|  |  |  | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차
회원관리 | 공통모듈 | 회원관리 백엔드 모음 | user.js | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 회원가입 (S1-R11) | 회원가입 화면 | Sidebar.jsx | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 회원정보수정 (S1-R12) | 회원정보 수정 화면 | Profile.jsx | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 (S1-R13) | 회원탈퇴 기능 | user.js | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
|  | 회원탈퇴 화면 | Profile.jsx | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 로그인 (S1-R14) | 로그인 화면 | Sidebar.jsx | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 로그아웃 (S1-R15) | 로그아웃 화면 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
후기정보관리 | 후기 공통모듈 | 후기 관리 백엔드 | posts.js | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 댓글 공통 모듈 | 댓글 관리 백엔드 | comments.js | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 여행 후기 작성 | 여행 후기 작성 화면 | NewPost.jsx | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 여행 후기 조회 | 여행 후기 조회 화면 | Posts.jsx | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 여행 후기 상세 조회 | 여행 후기 상세 화면 | PostDetail.jsx | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 댓글 작성 | 댓글 작성 화면 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 댓글 열람 | 댓글 열람 화면 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
일정 관리 | 공통모듈 | 일정 관리 백엔드 모음 | schedules.js | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 여행 일정 등록 | 여행 일정 등록 화면 | NewSchedules.jsx | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
|  | 여행 일정 상세 등록 화면 | ScheduleDetail.jsx | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 여행 일정 조회 | 여행 일정 조회 화면 | Schedules.jsx | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 로그인 이력 조회 | 로그인 이력 조회 기능 | user.js | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
UI 적 요소 | 레이아웃 | header | AppHeader.jsx | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
|  | sidebar | Sidebar.jsx | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
|  | footer | Footer.jsx | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 페이지 | home | Home.jsx | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
|  | point | Points.jsx | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
|  | 문의 | Support.jsx | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음
|  | 마이페이지 | MyActivity.jsx | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | -이슈 없음